## 活動講座
任務名稱 | 工期 | 開始時間 | 完成時間
1.KJ01專案第一次專案會議 | 0.5 d | 2017-10-11 | 2017-10-11
2.講座宣傳 | 0.5 d | 2017-10-11 | 2017-10-11
3.活動流程安排/統計 | 1 d | 2017-10-11 | 2017-10-11
4.第一次參與人員統計(含CALLOUT) | 0.5 d | 2017-10-11 | 2017-10-12
5.第二次參與人員統計(含CALLOUT) | 0.5 d | 2017-10-12 | 2017-10-12
6.講座活動流程服務人員 | 3 d | 2017-10-12 | 2017-10-15
7.講座資料準備-影印/簽收/發放 | 2 d | 2017-10-15 | 2017-10-17
8.預算控制 | 2 d | 2017-10-15 | 2017-10-17
9.確認活動場地-70人 | 0.5 d | 2017-10-12 | 2017-10-12
10.獎牌製作 | 2 d | 2017-10-12 | 2017-10-14
11.名牌製作(分已繳費/未繳費) | 2 d | 2017-10-12 | 2017-10-14
12.佈置 | 0.3 d | 2017-10-11 | 2017-10-11
13.海報及指示標誌製作/張貼 | 2 d | 2017-10-11 | 2017-10-13
14.攝影人員 | 0.5 d | 2017-10-30 | 2017-10-30
15.講座招待人員簽收/資料發放 | 0.3 d | 2017-10-28 | 2017-10-28
16.參加講座應注意事項PPT | 4 d | 2017-10-17 | 2017-10-20
17.KJ01專案第二次專案會議 | 0.3 d | 2017-10-17 | 2017-10-17
18.講座內容 | 0.5 d | 2017-10-30 | 2017-10-30
19.結案會議(含LessonsLearn) | 0.3 d | 2017-11-04 | 2017-11-04

## 資源表
資源名稱 | 類型 | 材料標籤 | 簡稱 | 群組 | 最大可用量 | 標準工資 | 加班工資 | 成本/使用
school | 材料 |  | s |  |  | 0 |  | 0
alex | 工時 |  | a |  | 100% | NT$0/h | NT$0/h | 0
vincent | 工時 |  | v |  | 100% | NT$0/h | NT$0/h | 0
lisa | 工時 |  | l |  | 100% | NT$0/h | NT$0/h | 0
mary | 工時 |  | m |  | 100% | NT$0/h | NT$0/h | 0
場地佈置費用 | 材料 |  | 場 |  |  | 0 |  | 0
茶點 | 材料 |  | 茶 |  |  | 0 |  | 0
攝影器材 | 材料 |  | 攝 |  |  | 0 |  | 0
攝影人員 | 工時 |  | 攝 |  | 100% | NT$0/h | NT$0/h | 0