## 專案執行
任務編碼 | 任務名稱 | 工期 | 工期單位 | 開始時間 | 完成時間
1 | J01專案第一次專案會議 | 3 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
2 | 講座宣傳 | 0.5 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
3 | 文宣草稿製作 | 2 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
4 | e-DM文宣稿修正與美編 | 2 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
5 | 活動流程安排 | 3 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
6 | 參加人數統計 | 2 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
7 | 第一次參與人員統計(含CALL OUT) | 4 | d | 2017-10-11 | 2017-10-12
8 | 第二次參與人員統計(含CALL OUT) | 4 | d | 2017-10-12 | 2017-10-12
9 | 講座活動流程服務人員 | 3 | d | 2017-10-12 | 2017-10-15
10 | 講座資料準備-影印/簽收/發放 | 2 | d | 2017-10-15 | 2017-10-17
11 | 預算控制 | 2 | d | 2017-10-15 | 2017-10-17
12 | 確認活動場地-70人 | 2 | d | 2017-10-12 | 2017-10-12
13 | 獎牌製作 | 2 | d | 2017-10-12 | 2017-10-14
14 | 名牌製作(分已繳費/未繳費) | 2 | d | 2017-10-12 | 2017-10-14
15 | 場地佈置 | 1 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
16 | 海報及指示標誌製作/張貼 | 2 | d | 2017-10-11 | 2017-10-13
17 | 會場茶點/杯子 | 0.3 | d | 2017-10-11 | 2017-10-11
18 | 攝影人員 | 4 | d | 2017-10-30 | 2017-10-30
19 | 講座招待人員簽收/資料發放 | 0.13 | d | 2017-10-28 | 2017-10-28
20 | 演講稿 | 0.3 | d | 2017-10-28 | 2017-10-28
21 | 天下雜誌 | 0.3 | d | 2017-10-28 | 2017-10-28
22 | 新會員基本資料表 | 1 | d | 2017-10-28 | 2017-10-28
23 | 簽到單(分繳費/未繳費) | 1 | d | 2017-10-28 | 2017-10-28
24 | 與會者名牌 | 1 | d | 2017-10-28 | 2017-10-28
25 | 注意事項宣導PPT製作 | 6 | d | 2017-10-17 | 2017-10-22
26 | 參加講座應注意事項PPT | 4 | d | 2017-10-17 | 2017-10-20
27 | 參與會員宣導PROJECTPLUS及相關事宜PPT | 2 | d | 2017-10-21 | 2017-10-22
28 | J01專案第二次專案會議 | 2 | d | 2017-10-17 | 2017-10-17
29 | 講座內容 | 0.38 | d | 2017-10-30 | 2017-10-30
30 | 結案會議(含Lessons Learn) | 2 | d | 2017-11-04 | 2017-11-04
追蹤日 | 2017-10-22